## PC
一级功能模块 | 二级功能模块 | 节点 | 三级功能模块 | 描述 | 优先级 | 负责人 | 备注 | 原型进度 |  |  | 开发进度
[8 empty] | 进度 | 完成日期 | 备注 | 进度 | 计划结束日期 | 负责人 | 备注
一、功能
基础数据 | 基础资料 | 1 | 物料列表 | 1、支持维护物料的色级
|  | 2 | 色级列表 | 1、在列表内顺序越靠前，颜色越浅 2、支持拖拽排序
|  | 3 | 客户列表
|  | 4 | 单位列表
|  | 5 | 数据字典
| 生产资料 | 6 | 车间
|  | 7 | 产线
|  | 8 | 生产日历表 | 1、按照产线配置计划停机时间，设置每日/每周/每月的计划停机时间段
|  | 9 | 产线与产品关系表 | 1、配置主产品在各个产线的单锅产量 2、维度：主产品+产线唯一
|  | 10 | 产品组关系表 | 1、维护同种类物料
|  | 11 | 主产品与中间物料关系表 | 1、维护中间物料（配色、配料产出）和主产品配比关系 2、维度：主产品+中间物料唯一
|  | 12 | 生产表单
|  | 13 | 生产工序
|  | 14 | 生产工艺 | 1、配色工艺：投料、包装 2、配料工艺：投料、包装 3、主产品生产工艺：投料、中控参数采集、过程表单记录 4、配置工艺的单锅标准工作时长
|  | 15 | 物料清单 | 1、配置主产品的子物料（原料、中间物料、基准料） 2、子物料属性：外购、自制 1）外购：原料、基准料，不需要通过工单生产 2）自制：中间物料，需要通过工单生产得出 3、配置子物料的投料口
| 过程采集资料 | 16
| 基础标签配置 | 17 |  | 1、原料标签 2、中间物料的标签 3、产成品的标签
销售订单 | 销售订单 | 18 |  | 1、同步主产品销售订单：主产品物料、客户、数量、要求交货日期、包装要求 2、勾选多个“未MRP”销售订单，进行MRP运算，可修改合并规则（仅可勾选未进行MRP的销售订单） 3、订单状态：未MRP、已MRP
生产单据 | 生产订单 | 19 |  | 1、MRP运算后，自动生成，一个主产品生产订单可能关联多个销售订单 2、自动匹配物料清单
| 用料清单 | 20 |  | 1、根据生产订单匹配的物料清单，自动生成用料清单 2、支持修改用料清单
| 计划排程 | 21 |  | 1、自动排程： 1）根据生产日历，避开停机时间 2）排程中显示清机时长 3）订单标准工作时长=锅数*工艺单锅标准工作时长 2、支持设置排程规则： 1）相同产品优先生产 2）同类产品优先生产 3）根据产品属性，由浅至深生产 4）根据交期紧急程度生产 5）按订单创建时间先后生产 6）物料已齐套订单优先生产 7）大订单优先生产 3、自动匹配产线，支持拖拽修改产线
| 排程输出 | 22 |  | 1、下推生产订单 2、下推后，排程在甘特图内锁定，不可再调整
| 批次工单 | 23 |  | 1、根据产线的单锅产量自动拆分成多个可执行的主产品批次工单 2、根据主产品批次工单，以及主产品与中间物料关系表，自动生成中间物料的批次工单
| 配方单 | 24 |  | 1、根据用料清单+批次工单，自动生成配方单 2、支持修改子物料比例 3、支持设置子物料批次 4、支持设置子物料投料口 5、审核通过后，批次工单才可执行
生产记录 | 工单执行记录 | 25
| 生产投料记录 | 26
| 生产包装记录 | 27
| 参数采集台账 | 28
| 设备运行记录 | 29
| 物料损耗记录 | 30 |  | 损耗来源： 1）若尾料无剩余价值（不能再执行投料），剩余量手动记0，系统自动生成损耗单 2）手动创建
| 物料转移记录 | 31
即时库存 | 即时库存 | 32 |  | 1、展示原料、成品的即时库存 2、数据源：ERP，支持手动添加库存
条码管理 | 条码档案 | 33 |  | 1、原料条码建档 2、中间品条码建档 3、成品条码建档
| 储罐档案 | 34 |  | 1、规划一个虚拟储罐，管理基准料从线边仓到

## APP
一级功能模块 | 二级功能模块 | 节点 | 三级功能模块 | 描述 | 优先级 | 是否执行 | 原型进度 |  |  | 开发进度
[7 empty] | 进度 | 完成日期 | 备注 | 进度 | 计划结束日期 | 负责人 | 备注
一、功能
生产管理 | 批次工单 |  | 设备运行
|  |  | 投料 | 中间物料批次工单： 1、扫码投料，自动带出条码号、批号，记录投料量以及条码剩余量，可对接电子秤获取投料浅、投料后 2、若配方单内指定批号，则必须按照指定批号投料 3、物料损耗 1）若尾料无剩余价值（不能再执行投料），条码剩余量手动记0，系统自动生成损耗单 主产品物料批次工单： 1、投原料、中间物料：扫投料口码、扫物料条码，自动带出条码号、批号，记录投料量以及条码剩余量 2、投基准料：扫储罐，记录工单生产前、生产后储罐内的数量 3、若配方单内指定投料口，则必须按照指定投料口投料 4、若配方单内指定批号，则必须按照指定批号投料 5、物料损耗 1）若尾料无剩余价值（不能再执行投料），条码剩余量手动记0，系统自动生成损耗单
|  |  | 包装 | 中间物料批次工单： 1、对接电子称获取每包中间物料数量 2、获取数量后，现场给色包、料包打印条码 主产品物料批次工单： 1、对接电子称获取每包主产品物料数量 2、获取数量后，现场给主产品打印条码
| 物料转移 |  |  | 1、基准料从袋里，转移至储罐 2、转移至储罐的基准料，可用作多个工单的投料